## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川省人民医院
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
(单位盖章)
2018.4
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备） | [8 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 四川省人民医院 |  |  | 造价咨询人: | 四川天道建设工程项目管理咨询有限公司
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [6 empty] | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [7 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 2018.4 | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备） | 第1页 共3页
1.工程概况
1.1工程名称：四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程。 1.2工程概况：该工程位于四川省人民医院，主要工作内容为施工机房屏蔽材料，建筑面积约：700㎡；具体详见工程量清单。
2.工程招标和分包范围
2.1编制范围：招标人指定的四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程施工图纸范围内及厂商提供图纸的所有内容，具体详见工程量清单。
3.工程量清单编制依据
3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范。 3.2 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；人工费调整执行川建价发（2018）8号；主要材料价格采用《工程造价信息》2018年第2期成都市价格，信息价上没有的材料参照市场价格。 3.3 有关的规范、标准、技术资料。 3.4 其它相关资料。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
4.1 工程质量要求：满足设计及相关质量标准的要求。 4.2 材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求。 4.3 施工要求：满足设计及相关标准的要求。
5.投标报价注意事项
5.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行打印。 5.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 5.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 5.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 5.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，在总价措施项目清单与计价表相应项目中综合考虑，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。 5.6投标报价说明
表-01
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备） | 第2页 共3页
5.6.1投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险。 5.6.2招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按结构部位及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目工程量的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，报出 “综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。 5.6.3招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。 5.6.3.1本次招标措施项目清单（总价措施项目清单计价表）中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，工程结算时按相关规定及其配套文件计算。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。 （1）本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决，结算时按实际完成工程量根据2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行结算。其中计算“环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”的计算基础（即分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费）以审计单位按照2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定审定的金额为准。 （2) 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后费率包干不予调整。 5.6.4规费是指政府有关部门规定必须缴纳的费用，不作为竞争性费用,本次投标报价按招标人给定的金额计取，结算时按施工企业自身持有四川省造价管理部门核定的规费计取标准进行计取,若核定费率为区间值的，按区间值的下限计取。若投标报价时采用的费率与核定的规费证费率不一致，结算时按投标当期核定的规费证计取，核定费率为区间值的，按区间值的下限计取。 本工程税金投标人按川建造价发（2016）349号、川建造价发（2018）392号文的相关规定计取10%的税率计入投标总价内。
6.其他需说明的问题
6.1本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容，投标人综合考虑相关费用进入综合报价中。 6.2暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，按分部分项工程量清单合价与措施项目清单合价相加10%计算。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。 6.3投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。
表-01
总 说 明
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备） | 第3页 共3页
6.4规费按定额规定的上限计取 ；安全文明施工费（文明施工费、安全施工费、临时设施费）按相关规定双倍计取。 6.5本工程税金投标人按增值税税率10%计取。 6.6本工程为改造项目，若本工程中门、窗、天棚有利旧情况发生，结算时应在综合单价基础上，主材费用按30%计算。 6.6投标人的投标报价不得高于招标控制价（见招标文件），否则投标报价为无效报价，不再进行商务标评审。 本工程招标控制总价为300435.00元，其中暂列金为24683.93元。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
建筑装饰工程
1 | 010802001042 |  | 屏蔽门（利旧） | 1.门代号及洞口尺寸：详图纸 2.安装位置：扫描间 3.含不锈钢门套 4.若有可利旧的屏蔽门，结算时应在综合单价基础上，主材费用按30%计算 5.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 3.3
2 | 010807001041 |  | 新安屏蔽窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：详图纸 2.安装位置：扫描间 3.含不锈钢窗套 4.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 1.6
3 | 011101005012 |  | 扫描间楼地面 | 1.自流平地面处理 2.3mm厚SBS卷材防水双层 3.3厚PVC绝缘层（单列） 4.电解铜箔片0.105（单列） 5.3mm厚SBS卷材防水单层 6.10mm厚高密度板双层 7.3厚PVC复合地板 8.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 39
4 | 011207001045 |  | 扫描间内墙面 | 1.电解铜箱片0.105（单列） 2.龙骨内框50mm厚单面玻璃棉 | m2 | 74.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
板 3.25*50木龙骨@300-800 4.18厚三聚氰胺多层实木免漆板、板缝压铝合金饰条 5.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范
5 | 011104003059 |  | 扫描间3厚PVC绝缘层 | 1.材料：3厚PVC绝缘层 2.位置：扫描间 3.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 39
6 | 011104003061 |  | 0.105电解铜箔片 | 1.墙体类型：扫描间内墙面、扫描间楼地面 2.材料种类：0.105电解铜箔片 3.达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 120
7 | 011302001050 |  | 新安铝扣板吊顶天棚 | 1.φ8吊杆、0.105电解铜箱（单列） 2.25*50木龙骨 3.600*600多孔铝扣板 4.其他要求：达到设计要求，满足现行施工验收规范 | m2 | 39
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  |  | 1652.49
1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 55.44
1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 292.12
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 503.21
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 |  | 801.72
2 | 011707002001 |  | 夜间施工
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 |  | 二次搬运
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费
合 计
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 24683.93
合 计 |  |  | 24683.93 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 1599.18
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 1247.36
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 799.59
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 63.97
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 287.85
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 74.63
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 21.32
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 351.82
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计 |  |  |  |  | 1599.18
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省人民医院三住MRI/CT机房改造工程（只设备）【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21